附件2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：             纪律审查工作

项目单位：   中共海口市美兰区纪律检查委员会

主管部门：

评价时间：   2020年6月11日至2020年6月17日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共海口市美兰区纪律检查委员会

上报时间：2020年6月17日

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：纪律审查工作

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效 目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 指标1：发放中国共产党纪律处分条例200本 | 发放中国共产党纪律处分条例200本 | 发放200本 | 发放150本 | 发放100本 | 发放100本以下 |
| 成效指标 | 指标1：纪检检查工作群众好评度90%以上 | 纪检检查工作群众好评度90%以上 | 好评度90%以上 | 好评度80%以上 | 好评度60%以上 | 好评度60%以下 |

附件2-3

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 美兰区纪委 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 陈泽程 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65336277 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 琼山大道80号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 30 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 30 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  | 30 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 5 |  | 目标内容 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 7 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 9 |  | 资金使用 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 陈泽程 |  |  | 副书记 |  |  |  | 美兰区纪委 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 梁瑾 |  |  | 主任科员 |  |  |  | 美兰区纪委 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 刘梦诗 |  |  | 科员 |  |  |  | 美兰区纪委 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 王千雯 |  |  | 科员 |  |  |  | 美兰区纪委 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2020 年 6 月 17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-4

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

- 海口市美兰区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。海口市美兰区纪委监委机关及派驻机构有行政编制53名，在职干部47人。区委巡察办有行政编制数6个，在职干部6人。事业单位编制3人，在职干部2人。内设机构领导职数12名：办公室、干部室、调研宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室各1名；派驻机构领导职数8名：4个派驻纪检监察组各2名；派往区委巡察组领导职数2名。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

- 项目基本性质：进行全区纪律审查工作。涉及范围：全区纪律审查及监察调查等工作。

- （三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。

- 项目绩效目标、绩效指标是巡察期间实际工作需要及资金的主要用途来设定的，有效衡量绩效的产出及结果，保障项目资金使用到位，专款专用。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。项目计划30万元，实际到位金额30万元，该项目为经常性项目，全额财政拨款。

（二）项目资金使用情况分析。项目资金专款专用于区纪委纪律审查办案工作。

- （三）项目资金管理情况分析。本项目建设资金管理严格依照财务有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析。开展区内纪检监察工作，对违纪违规行为进行立案查处。

- （二）项目管理情况分析。项目按照区纪委财务管理制度进行管理监督，由区纪委办公室人员监督具体开支情况，领导批示支出后，财务人员执行支出。执行和监督岗位分离，保障项目资金的安全性。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目用于保障区纪委纪律审查调查工作，成本预算时严格估算办案期间住宿费、用餐费、调查差旅费、办公用品、耗材、电脑维修等项目资金的支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。工作期间住宿费、用餐费等严格执行区财政局财务规定预算，工作中的办公用品、耗材等费用厉行节约，完善资金管理方法，节约项目成本。

- 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

按纪检监察工作流程，完成全年纪检监察工作。

（2）项目完成质量。

因办案工作不确定因素较多，案件数量不可控，有办案人员外出省市县办案开支，因此项目开支按实际办案工作支付。

- 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

本项目产出指标：立案率，结案率等；指标效益：纪律检查工作群众好评等。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

- 项目实施保障了我区纪检监察工作的顺利开展，社会效益良好。

- 4. 项目的可持续性分析。

- 本年纪律审查工作完成后，对来年项目的预算及开支提供了数据保障，对该项目的管理和措施提供了较好的实施范例。

- 项目绩效指标完成情况分析

- 顺利完成了本年度纪律审查工作，为我区纪检监察调查工作提供了保障。

- 五、综合评价情况及评价结论。

- 纪律审查工作经费支出符合财政相关制度，基本达到预算批复的绩效目标，绩效评价指标良好，较好的完成该项目资金的支出。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 本项目的资金来源为区财政预算，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。

- 工作开支的费用全部通过国库集中支付，所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。本项目为经常性项目，在项目资金使用过程中，外出办案、留置案件等工作的开支都是首次，给来年预算提供了测算依据。